## 工作表1
首頁
項目 | 完成 | 說明
登入者 | V | 登入者姓名 |  |  | 同仁進公司(開工)即須登錄/管控
跑馬燈 | V | (原)員工系統跑馬燈 + 部分產基會官網最新公告 |  |  | 沒看到
待辦事項 |  | 專案履約到期前1月，相關人員提醒 |  |  | 代辦事項?小提醒?
上下班刷卡資訊 | V | 上班(當日打卡第一筆) + 下班(當日打卡最後一筆) |  |  | 僅能2日? | 可再加歷史
小提醒 |  |  |  |  | 與代辦事項差異?原規劃?
會內最新公告 | V | 產基會官網最新公告 |  |  | 資料來源? | 各組提供資訊
Menu
第一層 | 第二層 | 完成 | 處理方式 | 說明
人事差勤專區 | 我的班表 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
| T8差勤確認系統 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | for所有人?依人看到的不同….
| 績效評量溝通 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 本次考核可用?
| F22人事差勤平台 |  | 新功能 | 串接T8正航API資料，產出薪資結算報表 | for所有人?
| 員工資料管理 | V | 改版 |  | 人資測試ok?
| 座位表管理 | V | 新功能 |  | 人資測試ok?
| 座位表查詢 | V | 新功能 |  | 字體大小變化時圖不會變
| 線上離職申請 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
| 員工班別調查表 | V | 改版 | 管理者設定新班表，員工需挑選方可使用iHub | 看不懂怎麼用?給員工用?
行政管理與系統預約專區 | 行政管理專區 | V | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 何時?改版是重作?過渡期雙軌? | 呈現字型與實際不同，不能線上填表?日後進資料庫….
| 行政組支援系統 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 何時?改版是重作?過渡期雙軌? | 這是啥?線上報修?(ONLY?)
| 線上會議活動登入 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
| 會議室_設備預約系統 | V | 連結 |  | 可直接使用
線上系統專區 | APP待處理單據 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 這是啥?
| 線上用印系統 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
| 線上差旅報帳系統 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 何時?改版是重作?過渡期雙軌? | 應非僅改版？
| 線上Email系統 | V | 連結 |  | 不能連動開機密碼直接登陸？V.s. outlook
| 線上公文系統 | V | 連結
| ESP知識管理系統 | V | 連結
| 行動化報告系統 | V | 連結 |  | 我無法進
| 非塑稽核認證回收商 | V | 連結 |  | 屬業務部門執行專案所需….應統一拉到業務系統專區(分部門) | er2、加油站、耗水費
| 抽獎活動系統 | V | 新功能 |  | 這需要在此嗎?
| 環資中心投書信箱 | V | 連結 |  | 屬業務部門執行專案所需….應統一拉到業務系統專區(分部門)
資產管理系統專區 | 資產管理系統 | V | 新功能 |  | 總務測試ok? | 不需要看的人是否可完全看不到
財務系統專區 | 財務系統專區 | V | 新功能 |  | 財務測試ok? | 不需要看的人是否可完全看不到
業務系統專區 | 工服案 | V | 新功能 |  | 我無法進，所有屬業務的…應都集中於此
| 工服資料簡易查詢 | V | 新功能 |  | 可簡易查詢
專案管理專區 | 專案資料一覽表 | V | 新功能 |  | 我無法進
| 專案資料管理 | V | 新功能 |  | 我無法進
| 專案履約管理系統 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
| 外包機構核備系統 | V | 新功能 |  | 無內容?
系統管理 | 角色管理 | V | 新功能 |  | 請說明
| 記錄查詢 | V | 新功能 |  | 請說明
| 使用者管理 | V | 新功能 |  | 離職者是否應刪除
內訓專區 | 內訓課程 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
| 部門內訓/讀書會報名 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
操作手冊專區 | 資訊系統懶人包 | V | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?