## 工作表1
首頁
項目 | 完成 | 說明
登入者 | V | 登入者姓名 |  |  | 可由Windows排程控管設定 | 同仁進公司(開工)即須登錄/管控
跑馬燈 | V | (原)員工系統跑馬燈 + 部分產基會官網最新公告 |  |  | iHub登入後，登入者姓名右方區塊，定時3秒換頁 | 沒看到
待辦事項 |  | 專案履約到期前1月，相關人員提醒 |  |  | 3天 (未開發)代辦事項(專案履約前1月提醒同仁) | 代辦事項?小提醒?
上下班刷卡資訊 | V | 上班(當日打卡第一筆) + 下班(當日打卡最後一筆) |  |  | 1天 (未開發)more連結顯示多筆 | 僅能2日? | 可再加歷史
小提醒 |  |  |  |  | 3天 (未開發)小提醒(專案履約前5天提醒同仁或移除調整UI介面) | 與代辦事項差異?原規劃?
會內最新公告 | V | 產基會官網最新公告 |  |  | 每日同步更新產基會官網最新公告 (https://www.ftis.org.tw/news.aspx) | 資料來源? | 各組提供資訊
Menu
第一層 | 第二層 | 完成 | 處理方式 | 說明
人事差勤專區 | 我的班表 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 15天 (未開發)連結T8資料庫，使用日曆套件，呈現同仁(當月前後)班表 | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
| T8差勤確認系統 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 60天 (未開發)連結T8資料庫，功能項目多(差勤確認系統、差勤週報查詢、查詢加班統計、加班資料查詢…等) | for所有人?依人看到的不同….
| 績效評量溝通 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 15天 (未開發)期中、期末績效評量溝通(自評與同儕)。 少用 | 本次考核可用?
| F22人事差勤平台 |  | 新功能 | 串接T8正航API資料，產出薪資結算報表 | 30天 (未開發)人資使用，每月5號薪資報表匯出，累計約7個Excel報表 | for所有人?
| 員工資料管理 | V | 改版 |  | 測試ok，並已配合人資開發數個報表匯出功能 | 人資測試ok?
| 座位表管理 | V | 新功能 |  | 測試ok，已可使用 | 人資測試ok?
| 座位表查詢 | V | 新功能 |  | 因使用圖檔呈現，無法配合解析度大小變動；若有座位合併，可變動底圖 | 字體大小變化時圖不會變
| 線上離職申請 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 10天 (未開發)線上離職申請與人資控管 | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
| 員工班別調查表 | V | 改版 | 管理者設定新班表，員工需挑選方可使用iHub | 2天 (修正中)管理者新班表設定介面、及人資或同仁班表查閱 | 看不懂怎麼用?給員工用?
行政管理與系統預約專區 | 行政管理專區 | V | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | (已完成) | 何時?改版是重作?過渡期雙軌? | 呈現字型與實際不同，不能線上填表?日後進資料庫….
| 行政組支援系統 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 4天 (未開發)線上報修系統及資訊需求申請單下載 | 何時?改版是重作?過渡期雙軌? | 這是啥?線上報修?(ONLY?)
| 線上會議活動登入 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 40天 (未開發)新增活動資料，可設定時間區間，產出「報表」給總經理。 若有托播需求，可依照格式上傳檔案，雁秋將協助處理。 另外連動線上差旅報帳系統，可不用重複輸入資料。 | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
| 會議室_設備預約系統 | V | 連結 |  |  | 可直接使用
線上系統專區 | APP待處理單據 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 15天 (未開發)連結T8資料庫，列出簽和流程的處理人員 另外每日排程寄發mail通知簽核流程的處理人員 | 這是啥?
| 線上用印系統 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 5天 (未開發)新增用印申請單、用畢回報及控管權限 | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
| 線上差旅報帳系統 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 60天 (未開發)線上差旅費用申請及報銷(公出差旅申請、部門公出報表、檢閱相關差旅行程、查詢各部門差旅行程、檢核差旅報帳單…等) | 何時?改版是重作?過渡期雙軌? | 應非僅改版？
| 線上Email系統 | V | 連結 |  | (已完成)無法用開機密碼自動登入，線上mail系統提供「會外人員」使用，主機為會內Linux，並非M365。 會外人員並無M365帳號 | 不能連動開機密碼直接登陸？V.s. outlook
| 線上公文系統 | V | 連結
| ESP知識管理系統 | V | 連結
| 行動化報告系統 | V | 連結 |  | 無權限 | 我無法進
| 非塑稽核認證回收商 | V | 連結 |  | 5天 (未開發)Menu新增1個，慣用項目(分部門) | 屬業務部門執行專案所需….應統一拉到業務系統專區(分部門) | er2、加油站、耗水費
| 抽獎活動系統 | V | 新功能 |  | 角色權限控制不顯示 | 這需要在此嗎?
| 環資中心投書信箱 | V | 連結 |  | 5天 (未開發)Menu新增1個，慣用項目(分部門) | 屬業務部門執行專案所需….應統一拉到業務系統專區(分部門)
資產管理系統專區 | 資產管理系統 | V | 新功能 |  | 測試ok，小明持續配合雁秋需求調整 | 總務測試ok? | 不需要看的人是否可完全看不到
財務系統專區 | 財務系統專區 | V | 新功能 |  | 測試ok，清哥已開發完成 | 財務測試ok? | 不需要看的人是否可完全看不到
業務系統專區 | 工服案 | V | 新功能 |  | 無權限 | 我無法進，所有屬業務的…應都集中於此
| 工服資料簡易查詢 | V | 新功能 |  |  | 可簡易查詢
專案管理專區 | 專案資料一覽表 | V | 新功能 |  | 權限已開 | 我無法進
| 專案資料管理 | V | 新功能 |  | 權限已開 | 我無法進
| 專案履約管理系統 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 30天 (未開發)依計畫名稱等欄位條件查詢，相關專案，並匯出報表 | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
| 外包機構核備系統 | V | 新功能 |  | 無權限 | 無內容?
系統管理 | 角色管理 | V | 新功能 |  | 設定角色可使用的Menu對應的頁面功能 | 請說明
| 記錄查詢 | V | 新功能 |  | 使用者登入紀錄(IP) | 請說明
| 使用者管理 | V | 新功能 |  | 可刪除或調整狀態(未啟用) | 離職者是否應刪除
內訓專區 | 內訓課程 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 10天 (未開發)新增內訓課程、報名、講義上傳以及課程分類。 少用 | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
| 部門內訓/讀書會報名 |  | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | 10天 (未開發)新增部門內訓課程/讀書會。 少用 | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?
操作手冊專區 | 資訊系統懶人包 | V | 改版 | (原)員工系統使用asp，改版至MVC | (已完成) | 何時?改版是重作?過渡期雙軌?