## 收入
財團法人台灣產業服務基金會-收入明細表
經辦人員:
業主 | [7 empty] | 專案編號
計畫期間 | [7 empty] | □ | □ | □
計畫名稱 | [7 empty] | 服務成本 加公費法 | 總包價法 (結案提供薪資證明) | 總包價法
項目 |  | 計費 方式 | 請款（含稅） |  |  | 預計日期 |  | 發票資料 | 入帳日 | 備註
|  |  | 服務費 | 增減費用 | 合 計 | 履約文件 提送日 | 請款日
期款 |  |  |  |  | 0
請款紀錄 | 一 | 0% | 0 |  | 0
| 二 | 0% | 0 |  | 0
| 三 | 0% | 0 |  | 0
| 四 | 0% | 0 |  | 0
附註:
一、請款辦法
1.第1期款：
2.第2期款：
3.第3期款：
4.第4期款：
部門主管： 財務室： 經辦人員：

## 「收入明細表」填寫規範
「收入明細表」填寫規範
業主 | 履約文件提送日 |  | 請款日(註4)
| 第一期款 | 其他期款 | 各期款 | 尾款
經濟部工業局 | 依契約起算日後90天 | 依契約書之給付期款條件填寫 | 同一日 | ＋10日
經濟部能源局 | 依契約起算日後30天 |  | ＋45日 | ＋90日
經濟部水利署 |  |  | ＋45日 | ＋60日
業主 | 履約文件提送日 |  | 請款日(註4)
|  |  | 期款 | 尾款
教育部 | 依契約書之給付期款條件填寫， 若無明確規範則依服務建議書之查核點日 來填寫各期應附報告(表)提送期限 |  | ＋45日 | ＋60日
環保署 |  |  | ＋45日 | ＋90日
宜蘭縣政府 |  |  | ＋60日 | ＋90日
台北市環保局 |  |  | ＋60日 | ＋90日
台北市產發局 |  |  | ＋60日 | ＋120日
環訓所 |  |  | ＋45日
環保署毒物化學局 |  |  | ＋60日
桃園市經發局 |  |  | ＋60日
民間企業(工服) |  |  | ＋60日
台電 |  |  | ＋90日
新竹市政府 |  |  | ＋150日
註1：收入明細表之內容請依契約書、服務建議書及本規範逐一填寫完整。
註2：收入明細表逐一簽核完後，正本由財務室留存、影本由管理師留存，定期追蹤檢視， 確保請款在規範期限內完成，以避免違約扣款。
註3：本規範準則依過往經驗值參考推算。
註4：請款日係為應開立發票之最終期限，為履約文件提送日加上各期款通知開立發票天數推算。

## 收入(範本-1)
財團法人台灣產業服務基金會-收入明細表(範例)
[9 empty] | 經辦人員: | 許哲叡
業主 |  | 經濟部工業局 | [5 empty] | 專案編號 | 109-03-01
計畫期間 |  | 109.1.1~109.12.31 | [5 empty] | R | □ | □
計畫名稱 |  | 因應國際環保標準輔導計畫(4/4) | [5 empty] | 服務成本 加公費法 | 總包價法 (結案提供薪資證明) | 總包價法
項目 |  | 計費 方式 | 請款（含稅） |  |  | 預計日期 |  | 發票資料 | 入帳日 | 備註
|  |  | 服務費 | 增減費用 | 合 計 | 履約文件提送日 | 請款日
期款 |  | % | 12119000 |  | 12119000
請款紀錄 | 一 | 20% | 2423800 |  | 2423800 | 109.3.31 | 109.3.31
| 二 | 35% | 4241650 |  | 4241650 | 109.5.10 | 109.5.10
| 三 | 35% | 4241650 |  | 4241650 | 109.9.10 | 109.9.10
| 四 | 10% | 1211900 |  | 1211900 | 109.12.26 | 110.1.5
附註:
一、請款辦法
| 1.第1期款： |  | 本契約簽訂後憑乙方開立憑證，甲方撥付本服務費用20%。
| 2.第2期款： |  | 4月底工作進度達計畫書預定進度，且經費實支進度累計達已撥款之75%時，憑乙方於5月10日前提出計畫執行進度報告2份、經費累計表3份及開立之憑證，經甲方審核同意後，續撥本服務費用之35%。
| 3.第3期款： |  | 8月底工作進度達計畫書預定進度，且經費實支進度累計達已撥款之75%時，憑乙方於9月10日前提出計畫執行進度報告2份、經費累計表3份及開立之憑證，經甲方審核同意後，續撥本服務費用之35%。
| 4.第4期款： |  | 尾款按實際支用金額結算，但不超過本服務費用之10%，工作完成時，由乙方檢附本計畫當年度會計報表一式3份，於109年12月26日前送達甲方，經甲方認可並驗收合格後，憑乙方憑證撥付。
部門主管： 財務室： 經辦人員：

## 收入(範本-2)
財團法人台灣產業服務基金會-收入明細表
[9 empty] | 經辦人員: | 周函螢
業主 |  | 行政院環境保護署 | [5 empty] | 專案編號 | 109-02-01
計畫期間 |  | 109.1.31~109.12.31 | [5 empty] | □ | ■ | □
計畫名稱 |  | 推動一般廢棄物回收管理專案工作計畫 | [5 empty] | 服務成本 加公費法 | 總包價法 (結案提供薪資證明) | 總包價法
項目 |  | 計費 方式 | 請款（含稅） |  |  | 預計日期 |  | 發票資料 | 入帳日 | 備註
|  |  | 服務費 | 增減費用 | 合 計 | 履約文件提送日 | 請款日
期款 |  |  | 7150000 |  | 7150000
請款紀錄 | 一 | 25% | 1787500 |  | 1787500 | 109.4.30 | 109.6.14
| 二 | 30% | 2145000 |  | 2145000 | 109.7.31 | 109.9.14
| 三 | 45% | 3217500 |  | 3217500 | 109.11.15 | 110.2.13
四
附註:
一、請款辦法
| 1.第1期款： |  | 辦理2場次廢包裝用發泡塑膠回收再生廠查核及稽核認證作業、統計1~2月廢包裝用發泡塑膠回收量、調查2場次清潔隊或回收商廢塑膠薄片回收處理情形與流向。工作進度累計達25%，且工作進度報告(4/30提送)經機關認可後，撥付計畫經費25%，計新台幣1,787,500元整。
| 2.第2期款： |  | 累計辦理5場次廢包裝用發泡塑膠回收再生廠查核及稽核認證作業、統計3~4月廢包裝用發泡塑膠回收量、完成1則懶人包。工作進度累計達55%，且工作進度報告(7/31提送)經機關認可後，撥付計畫經費30%，計新台幣2,145,000元整。
| 3.第3期款： |  | 完成計畫工作內容，期末報告(11/15提送)經機關認可，且驗收合格後付款，撥付計畫經費45%，計新臺幣3,217,500元整。
部門主管： 財務室： 經辦人員：