## 分包
財團法人台灣產業服務基金會-分包合約支付明細表(版次:107年3月)
經辦人員:
廠商 | [6 empty] | 專案編號
計畫名稱 |  |  |  |  | 計畫 期間： |  | 科目
業主 |  |  |  |  | 合約 金額： |  | 主契約 計畫期間
項目 |  | 計費 方式 | 請款（含稅） |  |  | 預計 申請日 | 付款方式 |  | 業主付款 情形
|  |  | 服務費 | 增減費用 | 合 計 |  | 支票 | 現金
期款
付款紀錄 | 一
二
三
附註:
一、付款辦法
1.第1期款：
2.第2期款：
3.第3期款：
部門主管： 總務室： 財務室： 經辦人員：
製表日期：

## 分包範例
財團法人台灣產業服務基金會-分包合約支付明細表(版次:107年3月)
[7 empty] | 經辦人員: | 黃琬翔
廠商 |  | 台頂顧問股份有限公司 |  |  |  |  | 專案編號 | 104-08-09
計畫名稱 |  | 台北市智慧節電績效追蹤及宣傳 |  |  | 計畫 期間： |  | 科目 | 委託勞務費
業主 |  | 台北市環保局 |  |  | 合約 金額： |  | 主契約 計畫期間 | 104.7.1-105.4.30
項目 |  | 計費 方式 | 請款（含稅） |  |  | 預計 申請日 | 付款方式 |  | 業主付款 情形
|  |  | 服務費 | 增減費用 | 合 計 |  | 支票 | 現金
期款 |  | 總包價法 | 500000 |  | 500000
付款紀錄 | 一 | 20% | 100000 |  | 100000
| 二 | 40% | 200000 |  | 200000
| 三 | 40% | 200000 |  | 200000
附註:
一、付款辦法
| 1.第1期款： |  | 於104年11日15日前完成機關、服務業及住宅部門之現場查核累計至少25場次、各分項工作圈之KPI績效追蹤至少2次(9-10月)，並於甲方完成期中報告且經臺北市環保局期中審查完成並同意通過後撥付款項20%，計新台幣壹拾萬元整。
| 2.第2期款： |  | 於104年11日15日前完成機關、服務業及住宅部門之現場查核累計至少25場次、各分項工作圈之KPI績效追蹤至少2次(9-10月)，並於甲方完成期中報告且經臺北市環保局期中審查完成並同意通過後撥付款項40%，計新台幣貮拾萬元整。
| 3.第3期款： |  | 於105年4月15日前完成所有工作內容，並於甲方完成臺北市環保局計畫驗收通過撥付款項40%,計新台幣貮拾萬元整。
部門主管： 總務室： 財務室： 經辦人員：
製表日期：