## 收入
財團法人台灣產業服務基金會-收入明細表
經辦人員:
業主 | [7 empty] | 專案編號
計畫期間 | [7 empty] | □ | □ | □
計畫名稱 | [7 empty] | 服務成本 加公費法 | 總包價法 (結案提供薪資證明) | 總包價法
項目 |  | 計費 方式 | 請款（含稅） |  |  | 預計日期 |  | 發票資料 | 入帳日 | 備註
|  |  | 服務費 | 增減費用 | 合 計 | 報表 繳交日 | 請款日
期款 |  |  |  |  | 0
請款紀錄 | 一 | 0% | 0 |  | 0
| 二 | 0% | 0 |  | 0
| 三 | 0% | 0 |  | 0
| 四 | 0% | 0 |  | 0
附註:
一、請款辦法
1.第1期款：
2.第2期款：
3.第3期款：
4.第4期款：
部門主管： 總務室： 財務室： 經辦人員：

## 分包
財團法人台灣產業服務基金會-分包合約請款明細表
經辦人員:
廠商 | [6 empty] | 專案編號
計畫名稱 | [6 empty] | 科目
業主 | [6 empty] | 計畫 期間
項目 |  | 計費 方式 | 請款（含稅） |  |  | 預計 申請日 | 付款方式 |  | 業主付款 情形
|  |  | 服務費 | 增減費用 | 合 計 |  | 支票 | 現金
期款
請款紀錄 | 一
二
三
附註:
一、付款辦法
1.第1期款：
2.第2期款：
3.第3期款：

## 收入(範本-1)
財團法人台灣產業服務基金會-收入明細表(範例)
[9 empty] | 經辦人員: | 李芯蕓
業主 |  | 經濟部工業局 | [5 empty] | 專案編號 | 105-03-01
計畫期間 |  | 105.1.1~105.12.31 | [5 empty] | R | □ | □
計畫名稱 |  | 產業永續發展與因應國際環境標準輔導計畫(4/4) | [5 empty] | 服務成本 加公費法 | 總包價法 (結案提供薪資證明) | 總包價法
項目 |  | 計費 方式 | 請款（含稅） |  |  | 預計日期 |  | 發票資料 | 入帳日 | 備註
|  |  | 服務費 | 增減費用 | 合 計 | 報表 繳交日 | 請款日
期款 |  | % | 15400000 | -376000 | 15024000 |  |  |  |  | 3/11刪減預算$376,000
請款紀錄 | 一 | 20% | 3080000 | 0 | 3080000 | 105.1.1 | 105.1.25 | 01/25 AW56091615 | 2/17中信
| 二 | 35% | 5390000 | -206800 | 5183200 | 105.4.15 | 105.5.1 | 05/11 CF56091618 | 5/23中信
| 三 | 35% | 5390000 | -131600 |  | 105.7.15 | 105.8.1
| 四 | 10% | 1540000 | -37600 |  | 105.11.15 | 105.12.1
附註:
一、請款辦法
| 1.第1期款： |  | 簽訂後憑乙方開立憑證，撥付契約價金20%。
| 2.第2期款： |  | 經費於4月底工作進度達計畫書預定進度，且經費實支進度累計達已撥款之75%時，於5月15日前提出計畫執行進度報告2份、經費累計表3份及開立之憑證，經甲方審核同意後，續撥契約價金35%。
| 3.第3期款： |  | 經費於8月底工作進度達計畫書預定進度，且經費實支進度累計達已撥款之75%時，於9月15日前提出計畫執行進度報告2份、經費累計表3份及開立之憑證，經甲方審核同意後，續撥契約價金35%。
| 4.第4期款： |  | 尾款按實際支用金額結算，但不超過本契約上限金額之10%，工作完成時，由乙方檢附本計畫當年度會計報表一式3份，於105年12月26日前送達甲方，經甲方認可並驗收合核後，憑乙方憑證撥付。
總經理： 部門主管： 總務室： 財務室： 經辦人員：

## 收入(範本-2)
財團法人台灣產業服務基金會-收入明細表
[9 empty] | 經辦人員: | 郭韋廷
業主 |  | 行政院環境保護署 | [5 empty] | 專案編號 | 106-05-05
計畫期間 |  | 106.1.1~106.12.31 | [5 empty] | □ | R | □
計畫名稱 |  | 「應回收廢棄物稽核認證團體（廢塑膠容器類）」專案工作計畫 | [5 empty] | 服務成本 加公費法 | 總包價法 (結案提供薪資證明) | 總包價法
項目 |  | 計費 方式 | 請款（含稅） |  |  | 預計日期 |  | 發票資料 | 入帳日 | 備註
|  |  | 服務費 | 增減費用 | 合 計 | 報表 繳交日 | 請款日
期款 |  | % | 25999998 |  | 25999998
請款紀錄 | 一 | 16.67% | 4333333 |  | 4333333 | 106/03/15 | 106/03/15
| 二 | 16.67% | 4333333 |  | 4333333 | 106/05/15 | 106/05/15
| 三 | 16.67% | 4333333 |  | 4333333 | 106/07/15 | 106/07/15
| 四 | 16.67% | 4333333 |  | 4333333 | 106/09/15 | 106/09/15
| 五 | 16.67% | 4333333 |  | 4333333 | 106/11/15 | 106/11/15
| 六 | 16.67% | 4333333 |  | 4333333 | 107/01/15 | 107/01/15
附註:
一、請款辦法
本計畫經共分12期款撥付(106年1-6期款$25,999,998，107年7-12期款$26,000,002），其中每期款於每單月15日前由乙方提報前2個月稽核認證作業成果統計分析報告經甲方認可後撥付。
總經理： 部門主管： 總務室： 財務室： 經辦人員：

## 分包(範本)
財團法人台灣產業服務基金會-分包合約請款明細表
[8 empty] | 經辦人員: | 黃琬翔
廠商 |  | 台頂顧問股份有限公司 |  |  |  |  | 專案編號 | 104-08-09
計畫名稱 |  | 台北市智慧節電績效追蹤及宣傳 |  |  |  |  | 科目 | 委託勞務費
業主 |  | 台北市環保局 |  |  |  |  | 計畫 期間 | 104.7.1-105.4.30
項目 |  | 計費 方式 | 請款（含稅） |  |  | 預計 申請日 | 付款方式 |  | 業主付款 情形
|  |  | 服務費 | 增減費用 | 合 計 |  | 支票 | 現金
期款 |  | 總包價法 | 500000
請款紀錄 | 一 | 20% | 100000
| 二 | 40% | 200000
| 三 | 40% | 200000
附註:
一、付款辦法
| 1.第1期款： |  | 於104年11日15日前完成機關、服務業及住宅部門之現場查核累計至少25場次、各分項工作圈之KPI績效追蹤至少2次(9-10月)，並於甲方完成期中報告且經臺北市環保局期中審查完成並同意通過後撥付款項20%，計新台幣壹拾萬元整。
| 2.第2期款： |  | 於104年11日15日前完成機關、服務業及住宅部門之現場查核累計至少25場次、各分項工作圈之KPI績效追蹤至少2次(9-10月)，並於甲方完成期中報告且經臺北市環保局期中審查完成並同意通過後撥付款項40%，計新台幣貮拾萬元整。
| 3.第3期款： |  | 於105年4月15日前完成所有工作內容，並於甲方完成臺北市環保局計畫驗收通過撥付款項40%,計新台幣貮拾萬元整。